**Администрация Нижнепронгенского сельского поселения**

**Николаевского муниципального района Хабаровского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.08.2016 № 38-па

п. Нижнее Пронге

О мерах по содействию избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года

Руководствуясь федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом Нижнепронгенского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края, в целях оказания содействия избирательной комиссии для организованного проведения 18 сентября 2016 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, администрация Нижнепронгенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать под руководством главы Нижнепронгенского сельского поселения Минькова А.Б. штаб по содействию избирательной комиссии в организации подготовки и проведения 18 сентября 2016 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (далее штаб по содействию избирательной комиссии).

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав штаба по содействию избирательной комиссии.

2.2. План основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 18 сентября 2016 года выборов депутатов. Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

3. Назначить специалиста I категории администрации сельского поселения Легачеву Е.А. ответственной за осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с избирателями, избирательной комиссией, доверенными лицами кандидатов, политическими партиями, организациями и учреждениями всех форм собственности по вопросам организации избирательной кампании и обеспечения равных возможностей в проведении предвыборной агитации.

4. Оказывать содействие избирательной комиссии в подготовке и проведении мероприятий в соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 18 сентября 2016 года.

5. Предоставить избирательной комиссии на безвозмездной основе помещение для работы и их охрану, транспортные средства, средства связи и техническое оборудование. Принять меры по сохранности выборной документации.

6. Опубликовать данное постановление в «Сборнике нормативных правовых актов Нижнепронгенского сельского поселения».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста I категории администрации сельского поселения Легачеву Е.А.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации А.Б. Миньков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Нижнепронгенского сельского поселения

от 02.08.2016 № 38-па

СОСТАВ ШТАБА

по содействию избирательной комиссии в организации подготовки и

проведения выборов 18 сентября 2016 года депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва

|  |  |
| --- | --- |
| Миньков Александр  Борисович | - глава сельского поселения, руководитель штаба |
|  |  |
| Поничев Петр  Иванович | - генеральный директор ООО «ЖКХ Нижнее Пронге» (по согласованию), заместитель руководителя штаба |
|  |  |
| Легачева Елена  Анатольевна | - специалист I категории администрации сельского поселения, секретарь штаба |
|  |  |
| Члены штаба: |  |
| Ананьева Валентина  Ивановна | - заведующий МБДОУ Детский сад № 22 «Теремок» (по согласованию) |
|  |  |
| Легачев Денис  Петрович | - специалист II категории администрации сельского поселения |
|  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Нижнепронгенского сельского поселения

от 02.08.2016 № 38-па

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

18 сентября 2016 года выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный |
| 1. Подготовка организационно-распорядительных документов | | | |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления администрации «О назначении резервного избирательного участка» | Август | Администрация сельского  поселения |
| 1.2. | Подготовка проекта постановления администрации «О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов» | Август | Администрация сельского  поселения |
| 1.3. | Подготовка проекта постановления администрации «Об определении помещения, безвозмездно предоставляемого для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, встреч с избирателями» | Август | Администрация сельского  поселения |
| 2. Мероприятия по оказанию содействия избирательным комиссиям | | | |
| 2.1. | Организация работы Штаба по оказанию содействия избирательной комиссии в подготовке и проведении выборов 18 сентября 2016 года | По отдельному плану | Глава сельского поселения |
| 2.2. | Взаимодействие с политическими партиями, общественными объединениями, собраниями избирателей, представительным органом муниципального образования по выдвижению кандидатур для дополнительного зачисления в резерв участковых избирательных комиссий | Август | Администрация сельского  поселения |
| 2.3. | Определение места размещения участковой избирательной комиссии, обследование на санитарное состояние, оснащение необходимым оборудованием | Август | Глава сельского поселения |
| 2.4. | Телефонизация помещения для работы избирательной комиссии | Август | Глава сельского поселения, межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций № 5 Хабаровского филиала «Ростелеком» (по согласованию) |
| 2.5. | Принятие мер по обеспечению пожарной безопасности в месте расположения избирательного участка | Август,  сентябрь | Глава сельского поселения |
| 2.6. | Проведение мероприятий в соответствии с полномочиями, предоставленными законодательством, по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, в том числе организация на безвозмездной основе охраны помещения избирательной комиссии и помещения для голосования, сопровождение и охрана транспортных средств, перевозящих избирательные документы | С момента получения избирательных бюллетеней | ОМВД России по Николаевскому району (по согласованию) |
| 2.7. | Оказание содействия в обеспечении доставки избирательной комиссии грузов, связанных с проведением выборов | По мере необходимости | Глава сельского поселения |
| 2.8. | Оказание содействия избирательной комиссии в информировании избирателей о дате, месте, времени проведения выборов на территории сельского поселения | Постоянно | Администрация сельского  поселения |
| 2.9. | Обеспечение санитарной очистки прилегающей территории к избирательному участку | До 18 сентября  2016 г. | Глава сельского поселения |
| 2.10. | Проведение работы с руководителями предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности на территории сельского поселения по вопросам:  - об оказании содействия избирательной комиссии;  - оформления информационных стендов по выборам;  - работы с коллективом по информированию о предстоящих выборах;  - по предоставлению возможности голосования избирателям, работающим в день выборов | Август | Глава сельского поселения |
| 2.11. | Принятие в соответствии с законодательством мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов, их изъятию; установлению изготовителя. О выявленных фактах противоправной агитационной деятельности и принятых мерах незамедлительно информировать избирательные комиссии | В случае необходимости | ОМВД России по Николаевскому району (по согласованию) |
| 2.12. | Принятие мер по пресечению экстремистской деятельности, в том числе возбуждающей социальную, религиозную ненависть и вражду | В случае необходимости | ОМВД России по Николаевскому району (по согласованию) |
| 3. Организационные мероприятия | | | |
| 3.1. | Предоставление по заявкам зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, политическим партиям выделенные помещения для встреч с избирателями | По мере обращения | Глава сельского поселения |
| 3.2. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер, в соответствии с законодательством | По мере обращения | Глава сельского поселения |
| 3.3. | Обеспечение контроля за бесперебойной работой ООО «ЖКХ Нижнее Пронге» | Постоянно | Глава сельского поселения |
| 3.4. | Проведение культурно-массовых мероприятий в день голосования 18 сентября 2016 года | 18 сентября 2016 г. | Заведующие клубами п. Нижнее Пронге, с. Алеевка, заведующий библиотекой п. Нижнее Пронге |
| 4. Информационно-разъяснительные мероприятия | | | |
| 4.1. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди жителей и в трудовых коллективах организаций, учреждений поселения по вопросам избирательного законодательства | Август | Глава сельского поселения |
| 4.2. | Проведение работы по разъяснению избирательных прав и гарантий граждан Российской Федерации среди молодежи, повышению их политической грамотности и формированию активной гражданской позиции. Особое внимание уделять работе с гражданами, впервые принимающими участие в голосовании | Август | Глава сельского поселения |